## 시트1
테스트 QA 정보 입력 |  | issue 담당자1 할당 | 중요도 체크 | 이슈 발생 위치 및 테스트 기기 |  | 이슈 상황 및 피드백 |  |  |  |  | 이슈 업데이트 현황
STUDYHUB QA
안드- 이유경 담당부분 중 색 분류
[12 empty] | 바로 고칠것(~ 4월 중순) | 쉽게 고침가능 | 시간 걸림 | 확인 후 결정
이슈 등록 가이드라인
1. 아래 표에 테스트 이후 이슈에 대한 내용을 예시를 참고하여 적어주세요.
2. 담당자 할당 시, 화면이슈 + 서버에 대한 이슈일 경우 담당자를 1, 2에 각각 작성해주세요. (아닐 경우 담당자1에만 할당)
기타 사항
- 이슈는 처리가 완료된 사항은 아래로, 최근 이슈 사항 및 중요도가 높은 것들은 위로 정렬되게끔 해주세요
- 처리현황은 색깔을 통해 한번 더 구분해주세요 (완료: 회색, 보류: 노란색, 재발생: 빨간색 구분)
이슈별 담당자
Android | 서호준, 이유경
iOS | 최용헌, 오혜령
Server | 김동우, 이영재
design | 이미영
이슈 업데이트 사항
이미영 | 20240317 | 안드로이드 | 중 | 스터디 상세 | 갤럭시 노트 8 | 상단 - 팀원수와 벌금 색상이 white / 벌금 부분에 금액이 아닌 벌금 이유가 나옴 | O_50 색상으로 수정 / 벌금 이유가 아닌 금액이 나오도록 수정 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 상세 | 갤럭시 노트 8 | 내용 - 소타이틀, 관련학과 칩 색상, 스타일 다름 | 피그마 참고하여 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 상세 | 갤럭시 노트 8 | 작성자 - 타이틀 서체와 아래 간격 수정 필요 | 피그마 참고하여 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 상세 | 갤럭시 노트 8 | 댓글 - 타이틀 서체 조정 필요 | B_16_Semi로 수정 | figma QA 참고 | 담당자
ex) 홍길동 | 20231001 | 디자인 | 중 | 전화번호 상세 조회 페이지 | 아이폰 11 | 전화번호 상세 조회 시, 즐겨찾기 아이콘 추가가 필요합니다. | 디자인에서 아이콘 디자인 후, 사이트에 적용이 필요합니다. | 이미지 | - | - | -
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 상세 | 갤럭시 노트 8 | 댓글 - 프로필과 좌우 마진 간격이 넓음 / 프로필 사진 크기 작아보임 | 좌우 마진 20dp에 맞춰서 컴포넌트 배치 / 사진 크기 28x28로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 상세 | 갤럭시 노트 8 | 댓글 전체 화면 - 좌우 마진, 프로필 사진 크기, 아이콘 크기 수정 필요 | 피그마 참고 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 상세 | 갤럭시 노트 8 | 댓글 전체 화면 - 텍스트 필드와 버튼 높이 다름 | 버튼 높이 텍스트 필드에 맞추기 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 상세 | 갤럭시 노트 8 | 댓글 전체 화면 - 마지막 댓글과 텍스트 필드 사이의 간격이 거의 없음 | 간격 26dp만큼 띄워주기 | figma QA 참고
이유경 | 20140319 | 안드로이드 |  | 스터디 상세 | 갤럭시 23 | 레이아웃 자체 아래 빈 히얀 공간이 존재 | 레이아웃 자체 아래 빈 히얀 공간 없어짐
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 전체 | 갤럭시 노트 8 | 바텀시트 - 쉐도우 빼기 / 전체적인 간격 좁음 | 피그마 참고하여 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 상세 | 갤럭시 노트 8 | 하단 버튼 - 버튼 간격 좁음 | 피그마 참고하여 간격 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 상세 | 갤럭시 노트 8 | 비슷한 스터디 - 타이틀 서체 얇음, 카드 간격 및 서체 조정 필요 | 타이틀 서체 B_16 Semi 사용 / 피그마 참고해서 카드 전체 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 | 중 | 검색 | 갤럭시 노트 8 | 검색 중에 실시간으로 관련 검색어가 안 나옴 / 드롭다운에 나오는 관련 검색어를 클릭해야만 검색 결과로 이동 가능 | 검색 중에도 실시간으로 드롭다운 형태로 관련 검색어 노출 필요 / 돋보기 버튼을 눌러도 바로 이동 가능하게 수정 필요 | figma QA 참고 | 서호준
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 검색 | 갤럭시 노트 8 | 검색어 입력 전인데 검색 중과 같은 검색 필드 노출됨 | 피그마 참고하여 해당 텍스트 필드로 수정 (+아이콘) | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 검색 | 갤럭시 노트 8 | 검색 결과 - Appbar에 검색결과 타이틀 X / 검색 필드에 검색어 삭제하는 아이콘 없음 / 칩 모양 다름 / 전체 개수가 나옴 | Appbar에 '검색결과' 타이틀 추가 / 검색어 삭제하는 아이콘 추가(‘icon_delete_circle_bright’) / 칩 모양 피그마 참고해 수정 / 전체 개수가 없애기 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 검색 | 갤럭시 노트 8 | 검색 결과 - 카드 전체적인 수정 필요 / 쉐도우가 값 다름 | 피그마 참고하여 카드 모양 및 스타일 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | Appbar 타이틀 치우쳐짐 | 스터디 만들기' 가운데 정렬 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 전체 - 타이틀과 소타이틀 서체 스타일 다름 | 타이틀 : B_16 Semi / 소타이틀 : C_12 Medium으로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 채팅방 링크 - 플레이스 홀더 멘트 다름 | 채팅방 링크를 첨부해 주세요'로 변경 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 내용 - 플레이스 홀더 행간 좁음 | 서체 스타일이 B_14 Medium이 맞는지 확인 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 관련학과 - 아래 간격이 조금 좁음 | 피그마 참고하여 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 관련학과 검색전 - Appbar 타이틀 중앙이 아님 / 완료 버튼 위치 치우쳐짐 / 검색 필드 아래 코멘트 다름 | 피그마 참고하여 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 관련학과 검색전 - 플레이스 홀더 멘트, 아이콘, 간격 수정 필요 | 피그마 참고하여 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 관련학과 검색중 - 드롭다운 쉐도우 값 들어감, 간격 수정 필요 | 쉐도우 값 빼야하며, 간격은 피그마 참고하여 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 인원 - 오류별 멘트와 상태 다름 / 사용자가 입력한 숫자 색상이 플레이스 홀더와 동일 | 오류별 멘트 피그마 참고 / 사용자가 입력한 숫자는 Black 색상으로 변경 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 성별 - 성별 버튼 수정 필요 | 피그마 참고 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 벌금 - 벌금 선택지와 디바이더 간의 간격 좁음 | 32dp로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 벌금 - 벌금 선택 시 텍스트 색상 변경 없음 / 입력된 내용의 색상 변화 없음 / 전체 간격 다름 | 벌금 선택하면 텍스트 색상 Black으로 변경 필요 / 입력한 내용은 Black 색상으로 변경 필요 / 전체 간격 피그마 참고 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 기간 - 텍스트 두꺼움 / 선택한 뒤에 아이콘 사라짐 | 텍스트 스타일과 간격 피그마 참고해서 수정 필요 / 선택 후에도 아이콘 추가 필요(icon_arrow_right_s_g60) | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 스터디 생성 | 갤럭시 노트 8 | 완료하기' 버튼 - 버튼 높이 다름 / 선택 불가 상태일 때 색상 다름 | 버튼 높이 55dp로 수정 필요 / 선택 불가 상태일 때 버튼 색상 O_30(#FFB5A3)으로 수정 필요 | figma QA 참고
이유경 | 20240319 | 안드로이드 | 중 | 스터디 생성- 관련학과 | 갤럭시 23 | 관련학과 등록 후 다시 들어갈 시 학과 배경과 글자색 검정으로 변경됨 | 관련학과 등록 후 다시 들어갈 시 학과 배경과 글자색이 회색으로 피그마에 맞게 유지되게 하기 |  | 이유경
이유경 | 20140319 | 안드로이드 |  | 스터디 생성- 달력 | 갤럭시 23 | 선택 가능한 년도가 제한이 없음 | 선택 가능한 년도가 제한 두기
이유경 | 20240319 | 안드로이드 | 중 | 스터디 생성 | 갤럭시 23 | 스터디 생성된 후의 스낵바 위치 가 너무 위임 | 스터디 생서 후 스낵바 위치 조정됨 |  | 이유경
이유경 | 20240319 | 안드로이드 |  | 스터디 만들기 | 갤럭시 23 | 채팅방링크 잘못입력시 앱만 벗어나게 됨 | url만 입력가능하게 변경하기 (url이 아닐시 신청자의 경우 못들어감)
이미영 | 20240317 | 안드로이드 | 중 | 마이페이지 | 갤럭시 노트 8 | Appbar 오른쪽에 북마크 없음 / 카드 높이 좁음 | 북마크 추가 / 카드 간격 피그마 참고해 수정 필요 | figma QA 참고 | 이유경
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 마이페이지 | 갤럭시 노트 8 | 공지사항, 문의하기, 이용방법, 이용약관, 개인정보처리방침 자간 넓음 | 텍스트 스타일 B_14 Medium으로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 마이페이지-공지사항 | 갤럭시 노트 8 | 본문 배경색 진함 | BG_20(#F8F9F9)으로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 마이페이지-내 정보 | 갤럭시 노트 8 | 사진 '수정'이라고 되어있음 / 삭제와 수정 사이 간격 넓음 / 닉네임, 학과 항목 정렬이 맞지 않음 / 성별이 '여성'으로 되어있음 | 수정' -> '변경'으로 수정 / 삭제와 수정 사이 간격 2dp로 수정 (터치 영역 포함 X) / 닉네임과 학과 항목 위치 피그마 참고해서 수정 / 여성 -> 여자로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 | 상 | 탈퇴하기 | 갤럭시 노트 8 | 탈퇴하기 내용이 제대로 적혀있지 않음 / 버튼 위치가 다름 | 전체적인 내용 및 간격 피그마 참고해서 수정 필요 / 왼쪽이 '계속'이고 오른쪽이 '취소' 버튼으로 수정 필요 | figma QA 참고 | 이유경
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 전체 | 갤럭시 노트 8 | 팝업 - 팝업 서체와 간격, radius 값 조정 필요 | 서체와 간격 피그마 참고, radius 값 6으로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 | 중 | 마이페이지-작성한글 | 갤럭시 노트 8 | 상단바에 '전체삭제' 없음 / 상단바 '전체+숫자' 텍스트 스타일 다름 | 상단바에 '전체삭제' 버튼 및 기능 추가 / 상단바 '전체'와 '숫자' 텍스트 스타일, 색상은 피그마 참고해서 수정 필요 | figma QA 참고 | 서호준
이미영 | 20240317 | 안드로이드 | 중 | 마이페이지-작성한글 | 갤럭시 노트 8 | 카드의 전체적인 텍스트 스타일, 간격 수정 필요 / 카드 오른쪽 상단에 수정 및 삭제를 위한 아이콘이 없음 | 카드 오른쪽 상단에 icon_threedot_horizontal_gray 아이콘 추가 및 수정, 삭제 기능 추가 / 카드 텍스트 스타일, 간격은 피그마 참고해서 수정 필요 | figma QA 참고 | 서호준
이유경 | 20140319 | 안드로이드 | 중 | 마이페이지- 내정보- 수정 | 갤럭시 23 | 사진 변경완료 후 바텀 시트가 보임 \ | 사진 변경 후 바텀 싯트가 보이지 않음 |  | 서호준/이유경
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 마이페이지-작성한글-참여자 | 갤럭시 노트 8 | 대기 - 카드 양 옆 마진 없음 | 피그마 참고해서 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | 안드로이드 |  | 마이페이지-작성한글-참여자 | 갤럭시 노트 8 | 참여 - 카드 양 옆 마진 없음 | 피그마 참고해서 수정 필요 | figma QA 참고
이유경 | 20140319 | 안드로이드 | 상 | 마이페이지- 작성한 글- 참여자 | 갤럭시 23 | 수락시 바로 참여에 뜨지않음 | 수락시 바로 참여에 뜨지않음 |  | 서호준
이유경 | 20140319 | 안드로이드 |  | 스터디 페이지 | 갤럭시 23 | 인기 버튼 누를 시 프로그래스바 필요 | 유저가 변경중인것을 알 수 있음
이유경 | 20140319 | 안드로이드 |  | 이용방법 | 갤럭시 23 | 스크롤쭉 내리다가 올리면 하얀 배경이 살짝 보임 | 스크롤시 하얀 배경안보임
이미영 | 20240319 | 안드로이드 | 상 | 회원가입-관련학과 | 갤럭시 노트 8 | 회원가입 - 관련학과 선택 전에 다음 버튼이 활성화 되어 있으며, 누를 경우 앱이 종료됨 | 관련학과 선택 전에는 버튼 비활성화 (+색상도 비활성화 버튼으로 변경) / 앱 종료되는 현상 개선 필요 |  | 이유경
이미영 | 20240320 | 안드로이드 | 상 | 마이페이지-내 정보-닉네임 변경 | 갤럭시 노트 8 | 닉네임 띄어쓰기, 이모티콘 제한이 없음 | 닉네임 띄어쓰기, 이모티콘 제한하기 |  | 이유경
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 회원가입-이용약관 | 갤럭시 노트 8 | 다음'버튼 비활성화 상태가 박스 형태가 아님, 텍스트만 있음 | 버튼 비활성화 상태는 박스 형태로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 회원가입-인증코드 | 갤럭시 노트 8 | 인증코드 수가 일치하면 텍스트 필드 선 색상이 변함 | 인증코드 수가 일치해도 텍스트 필드 선 색상은 변하지 않게 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 | 중 | 회원가입-이메일 | 갤럭시 노트 8 | 인증코드 입력 전에는 '다음'버튼이 비활성화되어야 하는데, 계속 활성화 상태 -> 누르면 인증코드 불일치 스낵바 뜸 | 인증코드 입력 전까지는 '다음'버튼이 비활성화 상태여야 함 (액션 불가 상태) | figma QA 참고 | 이유경
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 회원가입-비밀번호 | 갤럭시 노트 8 | 비밀번호 텍스트필드 간격 상이함 | 모든 요소는 왼쪽 정렬로 마진 20dp로 구성되어야 함 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 회원가입-닉네임 | 갤럭시 노트 8 | 텍스트 필드 간격과 '중복 확인'버튼 크기 조절 필요 | 피그마 참고해서 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 회원가입-학과 | 갤럭시 노트 8 | 입력 사항 없음 + 입력 중이 아닌데도 아이콘이 delete 아이콘임 / 입력 전인데 '다음'버튼 활성화 됨 | 입력 사항 없음 + 입력 중이 아닐 경우에는 텍스트 필드 속 아이콘은 icon_search_I_white 로 변경 / 입력 전에는 '다음' 버튼 비활성화 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 회원가입-학과 | 갤럭시 노트 8 | 드롭다운 매우 흐릿함, radius 값이 많이 들어감(모서리가 많이 둥금) | 드롭다운은 피그마 참고, radius 값은 10으로 조정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 회원가입-가입완료 | 갤럭시 노트 8 | 회원가입 이미지와 텍스트 위치가 높음 | 피그마 참고하여 전체적으로 아래로 내리도록 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지-참여한 스터디 | 갤럭시 노트 8 | 상단에 전체 개수와 전체 삭제 bar가 없음 / 카드 안에 개별 삭제 버튼 없음 -> 전체적으로 다 삭제가 불가능함 | 상단에 전체 개수와 전체 삭제 버튼이 있는 bar 추가 / 카드 오른쪽 상단에 개별 삭제 버튼 추가 -> 참여한 스터디 삭제 기능 모두 추가 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지-참여한 스터디 | 갤럭시 노트 8 | Appbar 타이틀 치우쳐짐 / 카드 간격 및 색상 확인 필요 (+radius 값 넣기) | Appbar 타이틀 가운데 정렬로 위치 변경 필요 / 카드 간격 및 선 색상은 피그마 참고해서 전체적으로 수정 필요 (radius 값은 6 넣기 필요) | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 북마크 | 갤럭시 노트 8 | bar와 카드 간격 및 서체 스타일 수정 필요 | 간격 및 서체 피그마 참고하여 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지-내 정보-닉네임변경 | 갤럭시 노트 8 | Appbar, 질문 타이틀 서체 등 전체적인 조정 필요 | 피그마 참고하여 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지-내 정보-학과변경 | 갤럭시 노트 8 | 전체적인 서체, 아이콘 수정 | 검색 전 아이콘은 'icon_search_I_white'로 수정 / 간격은 피그마 참고하여 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지-내 정보-학과변경 | 갤럭시 노트 8 | 드롭다운 쉐도우 값 들어감, 간격 및 형태 조정 필요 | 드롭다운 쉐도우 값 빼기, 피그마 참고하여 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지-비밀번호변경 | 갤럭시 노트 8 | 전체적으로 간격 및 서체 조정 필요 | 비밀번호 변경 페이지에 있는 피그마 참고 부탁드립니다 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지-비밀번호변경 | 갤럭시 노트 8 | 미입력 했는데도 오류가 생성됨 | 아직 입력하지 않은 부분은 오류가 뜨지 않도록 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지-비밀번호찾기 | 갤럭시 노트 8 | 전체적으로 간격 및 서체, 색상 수정 필요 | 피그마 참고하여 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지-신청내역 | 갤럭시 노트 8 | 수락대기중 카드 간격이 전체적으로 넓음 / 전체 개수가 표시된 bar가 없음 | 카드 간격 피그마 참고해서 수정 필요 / 전체 개수 표시하는 bar 상단에 추가 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지-신청내역 | 갤럭시 노트 8 | 거절된 카드 간격이 전체적으로 넓음, 거절 이유 확인하는 버튼 쉐도우 값 들어감 | 거절된 카드 간격 피그마 참고해서 수정 필요, 거절 이유 확인 버튼 쉐도우 값 빼기 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지-신청내역 | 갤럭시 노트 8 | 거절된 스터디' 삭제 팝업이 '수락대기중' 삭제 팝업과 동일하게 뜸 | 거절된 스터디' 삭제 팝업은 '이 스터디를 삭제할까요?'만 뜨도록 멘트 수정 (+전체적인 간격 재조정 필요) | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지-신청내역-거절이유 | 갤럭시 노트 8 | 전체적인 간격이 넓음 / CTA 버튼 멘트가 '완료'임 | 전체적인 간격 피그마 참고해서 수정 필요 / CTA 버튼 멘트 '확인'으로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240320 | 안드로이드 |  | 마이페이지 | 갤럭시 노트 8 | 신청 내역을 다 삭제해도 이전에 있었던 신청 내역 개수가 마이페이지에 그대로 남음 (신청 내역 들어가면 삭제되어서 글은 X) | 신청 내역 삭제를 마이페이지 메인 화면에도 개수가 반영이 되도록 수정 필요
오혜령 | 20240302 | iOS | 중 | 로그인 | 아이폰15pro | 비밀번호만 잘못 입력된 경우에 아이디도 에러 발생, 수정 후 로그인 될 때 오류 메시지 없어지지 않음 | 전반적인 로그인 로직 수정 필요 |  |  | 반영 예정
오혜령 | 20240302 | iOS | 중 | 마이페이지-학과변경 | 아이폰15pro | 학과명 보이지 않음 | 학과명 폰트 색상 변경 필요 |  |  | 반영 예정 | 다크모드 대응이 안되어 있어서 이슈가 발생합니다. 업데이트 이후에 확인 부탁드려요
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 로그인 | 아이폰 11 | 양 옆 마진이 좁음 | 양 옆 마진 20px 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 로그인 | 아이폰 11 | 이메일 입력 중일 때, 입력 이전 상태의 스트로크 색상으로 중간중간 변경되는 오류가 있음 | 입력 중일 때는 항상 'G_60'색상(#8F8F8F) 사용 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 전체 | 아이폰 11 | 토스트 팝업 - 1. 노출 시간 짧음 / 2. 아래에서 위로 올라오는 액션이 아님 (페이드인, 아웃되는 액션) | 토스트 팝업 - 1. 노출 시간 2초 정도(올라오고 내려가는 시간 제외) 2. 아래에서 위로 올라오는 액션으로 수정 필요 (사라질 때는 아래로 내려가는 액션) | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 회원가입-닉네임, 성별 | 아이폰 11 | 1. 화면 왼쪽 마진이 넓고 오른쪽 마진은 좁음 / 2. 성별 버튼 좌우 간격이 맞지 않음 | 1. 화면 전체 마진은 양 옆 20px로 수정 필요 / 2. 버튼 양 옆 간격 맞게 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 회원가입 - 학과 | 아이폰 11 | 1. 드롭다운 항목 사이사이에 선이 있음 / 2. 입력 중일 때 delete 아이콘 변경 필요 | 1. 드롭다운 항목 사이에 선 제거 / 2. delete 아이콘 'icon_delete_circle_dark'로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 회원가입 - 완료 | 아이폰 11 | 버튼 텍스트 크기 작은 거 같음 | 텍스트 사이즈 16으로 수정 필요 (디자인시스템상 네임 : B_16 Semi) | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 홈 | 아이폰 11 | 알아보기' 버튼 텍스트 크키, radius 값(모서리) 상이 | 버튼 텍스트 크기 16으로 설정(B_16 Semi), radius 값 5로 설정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 홈-검색필드 | 아이폰 11 | 검색 텍스트 필드 1. 내부 간격 2. 외부 위 아래 간격 조절 필요, | 1. 내부 : 왼쪽(14), 오른쪽(10), 위,아래(9), 텍스트-아이콘 사이(8) / 2. 외부 : 왼쪽(14), 오른쪽(20), 아래(40), 배너-필드 사이(24) | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 홈-모집중인 스터디 | 아이폰 11 | 1. 컴포넌트 사이 간격 넓음 / 2. 쉐도우 아래로 내려옴, 모서리에 선이 표시됨 | 1. 컴포넌트 사이 간격은 16 / 2. 쉐도우는 디자인시스템 'shadow_basic' 값 적용 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 홈-마감임박 스터디 | 아이폰 11 | 1. 컴포넌트 간격 및 텍스트 굵기 상이 / 2. 컴포넌트가 짧아서 좌우 마진이 넓음 | 1. 컴포넌트 간의 상하 간격 16, 마지막 컴포넌트-네비게이션 바 간격 40, 컴포넌트 제목과 하단 컨텐츠 간격 4 / 2. 화면 좌우 20에 맞게 컴포넌트 길이 수정 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 전체 | 아이폰 11 | 네비게이션 아이콘 수정 필요 | 홈 : icon_home / 스터디 : icon_book / 마이페이지 : icon_person_line 으로 아이콘 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 스터디 | 아이폰 11 | Chip 형태가 약간 각짐 | 전체, 인기 Chip의 radius 값 20으로 수정 (완전 동그랗게) | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 스터디 | 아이폰 11 | 컴포넌트 간격, 요소, 텍스트 전체적인 수정 필요 | (수정사항이 글로 설명하기에는 복잡하니 피그마 - QA 페이지를 참고해주세요.!) | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 스터디 | 아이폰 11 | 생성 버튼 아이콘 크기가 작음 | 생성 버튼의 아이콘은 icon_plus 이미지로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 스터디 상세 | 아이폰 11 | 상단(검은배경) 좌우 마진 좁음 / 2. 소개내용 아래 선과 소개내용의 간격이 좁음 | 1. 상단(검은배경) 좌우 마진 20으로 수정 필요 / 2. 소개내용 - 선 간격 32로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 스터디 상세 | 아이폰 11 | 1. 댓글 타이틀과 선 사이 간격이 넓음 / 2. 댓글 텍스트 필드 왼쪽 간격 좁음 | 1. 댓글 타이틀 - 선 사이 간격 32 / 2. 텍스트 필드 왼쪽 간격 14로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 스터디 상세 | 아이폰 11 | 1. 하단 버튼 간격이 맞지 않음(버튼 크기도 작은 거 같음) / 2. 스크롤 시, 고정되어 있지 않음 | 1. 북마크와 CTR 버튼 간격 수정 필요 (+버튼 크기)(간격은 피그마 확인 부탁드립니다) / 2. 스크롤 시에 북마크와 참여하기 버튼 고정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 참여하기 | 아이폰 11 | 1. 타이틀 서체 굵기 얇음 / 2. 텍스트 필드 내부 간격 좁음 / 3. 알림 기능이 없어져 하단 코멘트 수정 필요 | 1. 타이틀 서체는 'B_16 Semi' 사용 / 2. 텍스트 필드 내부 간격은 피그마 참고 부탁드립니다. / 3. 코멘트 또한 피그마 참고 부탁드립니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 스터디 생성 | 아이폰 11 | 1. 텍스트 필드 간격 좁음 / 2. 채팅방 링크 delete 아이콘 색상 다름 / 3. 관련학과 간격 및 터치 영역 수정 필요 | 1. 텍스트 필드 내부 양옆 간격 14 / 2. icon_delete_circle_bright 로 수정 / 3. 관련학과 관련은 피그마 참고 부탁드립니다. (터치영역은 전체로 변경) | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 스터디 생성 | 아이폰 11 | 채팅방 링크와 스터디 제목 텍스트 필드 상태가 한 번 활성화 하면 이후에 계속 입력중인 상태로 표시(선 색상) | 입력중이 아닐 때는 선 색상을 'BG_50'(#D8DCDE)으로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 스터디 생성-관련학과 | 아이폰 11 | 1. 검색을 눌러야 드롭다운이 생성됨 / 2. 검색 필드와 칩 간격 수정 필요 | 1. 입력중에도 드롭다운이 나오도록 수정 필요 / 2. 간격은 피그마 참고 부탁드립니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 스터디 생성 | 아이폰 11 | 인원 - 1. 텍스트 필드와 코멘트 사이 간격 좁음 / 2. 50명 이상 입력 시, 1명부터 가능하다는 코멘트가 뜨며 입력 수가 사라짐 | 인원 - 1. 간격을 8로 수정 필요 / 2. 50보다 큰 수가 입력될 시에는 코멘트 없이 자동으로 50으로 변경 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 하 | 스터디 생성 | 아이폰 11 | 성별, 대면 여부 - 버튼 크기가 좌우로 넓고 위아래로 좁음, 버튼 간 간격 좁음, 텍스트 굵기 상이 | 버튼 크기는 좌우, 위아래 모두 12, 버튼 간 간격은 10, 텍스트 굵기는 Semi bold로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 중 | 스터디 생성 | 아이폰 11 | 벌금 - 1. 재선택 시 해제가 되지 않음 / 2. 선택 시 텍스트 색상이 바뀌지 않음 | 벌금 - 1. 재선택 시 해제가 될 수 있도록 수정 필요 / 2. 선택 된 항목은 텍스트 색상을 Black(#202020)으로, 텍스트 스타일은 'B_16 Medium'으로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 중 | 스터디 생성 | 아이폰 11 | 벌금 - 1. 입력 후에도 텍스트 필드 스트로크 색상이 입력중과 동일 / 2. 금액이 영문, 한글도 입력가능, 최소 및 최대 입력 제한X | 벌금 - 1. 입력중이 아닐 때는 선 색상을 'BG_50' / 2. 금액 입력은 숫자만 가능하게 수정, 최소 및 최대 입력 수 제한은 피그마 참고 부탁드립니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240305 | iOS | 중 | 스터디 생성 | 아이폰 11 | 기간 - 1. 컴포넌트 양 옆 간격이 넓음 / 2. 선택 후에도 텍스트 색상이 동일 / 3. 선택 안했는데 버튼 활성화 / 4. 종료날짜 선택 오류 | 수정 사항이 복잡하여 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 스터디 상세 | 아이폰 11 | 작성자 프로필의 높이, 너비 값이 맞지 않음 | 높이와 너비 값을 통일해 완전한 원형 형태로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 전체 (바텀시트) | 아이폰 11 | 바텀시트 전체 간격이 맞지 않음, '삭제하기'와 '수정하기' 사이에 선 없음 | 피그마를 참고해 간격 및 선 추가 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 중 | 스터디 상세 | 아이폰 11 | 댓글 수정을 누르면 기존 댓글 내용이 텍스트 필드에 자동 입력되지 않음 | 댓글 수정 : 1. 기존 작성 내용이 텍스트 필드에 동일하게 입력된 상태로 시작 2. 변경 사항 없으면 버튼 비활성화 3. 수정이 있었다면 기존과 내용 동일해도 버튼 활성화 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 스터디 상세-댓글 | 아이폰 11 | 댓글 전체 화면에 들어가면, 텍스트 필드가 위에 올라와 있음 | 텍스트 필드는 키보드 위에 붙어있을 수 있도록 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 스터디 생성-관련학과 | 아이폰 11 | 드롭다운에 구분 선이 생기고, 아래쪽 radius 값이 없음 | 선 없애고, 아래 radius 값은 위쪽과 동일하게 값을 넣어 모서리가 둥글어지도록 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 검색 | 아이폰 11 | 검색 중 - 1. 텍스트 필드 내부 간격 조정 필요 / 2. 드롭다운 선 색상과 텍스트 스타일 수정 필요 | 1. 피그마 참고 부탁드립니다. / 2. 드롭다운 선 색상 'BG_30', 드롭다운 검색어 텍스트 스타일 'B_14_Medium'으로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 검색 | 아이폰 11 | 검색 중 - 아이콘 색상 및 크기 다름 | icon_search_l_white' 아이콘으로 변경, 크기 24x24로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 검색 | 아이폰 11 | 검색 결과 - 1.텍스트 필드 작음 / 2. 텍스트 필드 아이콘 다름 / 3. Chip 형태 수정 필요 | 1. 간격은 피그마 참고 부탁드립니다. / 2. 아이콘은 'icon_search_l_white'로 변경 / 3. Chip 모서리 값 20으로 수정, 텍스트 'B_14_Medium' 확인 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 검색 | 아이폰 11 | 검색 결과 - 1. 컴포넌트 간격 다름 / 2. 학과 칩 전체 수정 필요 / 3. 쉐도우 값 수정 필요 | 수정 사항이 복잡하여 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 상 | 검색 | 아이폰 11 | 검색 결과 로딩 - 1. 위로 당길 시, 새로고침 안됨 / 2. 최하단으로 내리면 나오는 로딩 아이콘 수정 필요 | 1. 새로고침 기능 추가와 로딩 액션 추가 필요 / 2. 컴포넌트 아래에 로딩 액션 뜨도록 수정 (+아이콘) | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 마이페이지 | 아이폰 11 | 프로필과 작성한글, 참여한 스터디, 신청내역 부분 - 간격 및 텍스트 스타일 수정 필요 | 수정 사항이 복잡하여 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 마이페이지 | 아이폰 11 | 공지사항, 문의하기, 이용방법, 이용약관, 개인정보처리방침 터치 영역이 좁음 | 피그마 참고하여 터치 영역 확대 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 마이페이지-공지사항 | 아이폰 11 | 전체적인 간격 및 텍스트 스타일 수정 필요 | 수정 사항이 복잡하여 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 마이페이지-문의하기 | 아이폰 11 | 전체적인 간격 및 텍스트 스타일 수정 필요 | 수정 사항이 복잡하여 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 마이페이지-작성한글 | 아이폰 11 | 컴포넌트 간격 수정 필요, 쉐도우 값 빼야함 | 간격은 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 마이페이지-작성한글-참여자 | 아이폰 11 | 1. 탭의 텍스트와 선 사이의 거리 좁음 / 2. 선택 안 된 탭도 텍스트 색상이 같음 / 3. 텍스트 스타일 수정 필요 | 1. 17px로 수정 / 2. 선택 안 된 탭의 텍스트는 BG_70으로 수정 / 3. 텍스트 굵기 Semi bold 맞는지 확인 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 마이페이지-작성한글 | 아이폰 11 | 마감 팝업 - 1. 간격 안 맞음 / 2. Dimmed 처리 색상 밝음 | 1. 피그마 참고 / 2. Dimmed 처리 색상은 #202020 + 투명도 60%로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 마이페이지-참여한 스터디 | 아이폰 11 | 빈 화면 - 1. bar 간격 좁음 / 2. 텍스트 스타일과 간격 수정 필요 | 1. Appbar와의 간격 12px / 2. 피그마 참고 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 마이페이지-신청내역 | 아이폰 11 | 1. 양 옆 마진 확인 필요 / 2. 컴포넌트 간격 수정, 쉐도우 값 빼야함 | 1. 양 옆 마진은 20px / 2. 간격은 피그마 참고, 쉐도우 값은 아예 빼기 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 중 | 마이페이지-신청내역 | 아이폰 11 | 수락 대기 중' 삭제 팝업 - 1. 신청 취소된다는 코멘트 없음 / 2. 간격 수정 / 3. Dimmed 처리 색상 밝음 | 1. '삭제하면 신청이 취소돼요' 코멘트 추가 / 2. 간격은 피그마 참고 / 3. Dimmed 처리 색상은 #202020 + 투명도 60%로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 북마크 | 아이폰 11 | 간격, 텍스트 스타일 전체적인 수정 필요 | 수정 사항이 복잡하여 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 마이페이지-닉네임변경 | 아이폰 11 | 간격, 텍스트 스타일 전체적인 수정 필요 | 수정 사항이 복잡하여 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 중 | 마이페이지-닉네임변경 | 아이폰 11 | 이모티콘, 특수문자, 띄어쓰기 오류 - 1. 완료를 눌러야만 오류 여부를 알 수 있음 / 2. 오류일 경우 텍스트 필드 선 색상 변경 X | 1. 입력값 실시간 검증 필요 / 2. 오류일 경우, 텍스트 필드 선 색상 R_50으로 수정 필요 / 텍스트 필드 내부 간격과 서체 굵기 수정 필요(피그마 참고) | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 중 | 마이페이지-닉네임변경 | 아이폰 11 | 이미 존재하는 닉네임 오류 - 1. 완료를 눌러야만 오류 여부를 알 수 있음 / 2. 오류일 경우 텍스트 필드 선 색상 변경 X | 1. 입력값 실시간 검증 필요 / 2. 오류일 경우, 텍스트 필드 선 색상 R_50으로 수정 필요 / 텍스트 필드 내부 간격과 서체 굵기 수정 필요(피그마 참고) | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 마이페이지-학과변경 | 아이폰 11 | 1. 드롭다운이 검색을 눌러야 나옴 / 2. 간격, 텍스트 스타일 전체적인 수정 필요 | 1. 입력 중에 실시간으로 드롭다운 노출 필요 / 2. 수정 사항이 복잡하여 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 마이페이지-학과변경 | 아이폰 11 | 드롭다운 모양(선 등) 및 간격 수정 필요 | 선 삭제 등 수정 사항이 복잡하여 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 상 | 마이페이지-비밀번호변경 | 아이폰 11 | 비밀번호 변경을 누르면, 비밀번호 찾기로 이동 | 비밀번호 찾기가 아닌, 비밀번호 변경으로 플로우 이동 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 비밀번호 찾기 | 아이폰 11 | 이메일 주소 입력 화면 - 간격, 텍스트 스타일 전체적인 수정 필요 | 수정 사항이 복잡하여 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 비밀번호 찾기 | 아이폰 11 | 인증코드 입력 화면 - 간격, 텍스트 스타일 전체적인 수정 필요 | 수정 사항이 복잡하여 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 상 | 비밀번호 찾기 | 아이폰 11 | 인증코드 입력 화면 - 가입한 이메일이 아니라 아무거나 입력해도 인증코드 입력화면으로 이동 됨 | 가입한 이메일과 동일한 경우에만 이동이 가능하도록 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 상 | 비밀번호 찾기 | 아이폰 11 | 인증코드 입력 화면 - 입력을 해도 '다음' 버튼이 비활성화 상태 | 입력을 하면, G_50 색상으로 '다음' 버튼 수정 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 비밀번호 찾기 | 아이폰 11 | 새 비밀번호 입력 화면 - 간격, 텍스트 스타일 전체적인 수정 필요 | 수정 사항이 복잡하여 피그마 참고 부탁드리겠습니다. | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 중 | 비밀번호 찾기 | 아이폰 11 | 새 비밀번호 입력 화면 - 항목이 일치하지 않는데, 다음 버튼이 활성화 되어있으며, 일치하지 않은 상태로 버튼 누르면 코멘트 X | 비밀번호가 일치하지 않으면 '다음' 버튼 비활성화, 모든 항목이 일치한다는 코멘트가 뜰 경우에만 활성화 버튼으로 변경 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 상 | 비회원-스터디 상세 | 아이폰 11 | 댓글 - 댓글 등록을 누르면 로그인 팝업이 뜸 | 텍스트 필드를 누르면 바로 로그인 팝업이 뜨도록 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240309 | iOS | 하 | 비회원-전체 | 아이폰 11 | 팝업 - 1. 간격 수정 필요 / 2. Dimmed 처리 색상 밝음 | 1. 간격은 피그마 참고 / 3. Dimmed 처리 색상은 #202020 + 투명도 60%로 수정 필요 | figma QA 참고
이미영 | 20240317 | iOS | 중 | 작성한 글 | 아이폰 11 | 참여 신청이 와도 '참여자' 버튼에 아이콘이 생기지 않아서 새로운 신청이 왔는지 알 수 없음 | 새로운 참여 신청이 오면 '참여자' 버튼에 'icon_onedot_orange' 아이콘이 생기도록 수정 필요
김동우 | 20240320 | IOS | 중 | 모든 행동 | 아이폰 8 | 모든 버튼을 두번누르면 두번들어감 (작성 두번누르면 두번 작성됨) | 작동중이라면 뺑글뻉글 돌아가는게 보여야지 두번누를일이 없을듯 합니다 ㅠ
김동우 | 20240320 | IOS | 상 | 스터디 게시글 | 아이폰 8 | 어느순간 버튼이 안눌리고 스크롤이 안내려감
김동우 | 20240320 | IOS | 상 | 스터디 게시글(전체) | 아이폰 8 | 게시글이 전부 나오지 않음 스크롤 내리다가 보면 안나오는데 이글 쓰다가 갑자기 나옴
이미영 | 20240320 | iOS | 중 | 스터디 상세-수정 | 아이폰 11 | 바텀시트에서 수정하기를 누르면 '글을 수정할까요?'라는 팝업이 뜸 | 팝업 없이 바로 수정하는 곳으로 이동하도록 수정 필요
이미영 | 20240320 | iOS | 중 | 스터디 상세-수정 | 아이폰 11 | 완료하기' 버튼이 활성화 되려면 무조건 기간도 수정해야 함 | 기간 외에 다른 것만 수정해도 '완료하기'버튼을 누를 수 있도록 수정 필요
이미영 | 20240320 | iOS | 상 | 스터디 / 스터디 상세 | 아이폰 11 | 인원 수 수정 후, 스터디 탭에서는 인원 수가 갑자기 절반 이상 채워짐 / 스터디 상세로 들어가면 수정 이전 인원 수가 그대로임 | 스터디 수정 인원 수가 스터디 탭, 스터디 상세 페이지 모두 제대로 반영되도록 수정 필요
김동우 | 20240320 | IOS | 상 | 스터디 수락 후 참여자 목록 | 아이폰 8 | 수락한것들 참여자 들어가면 아무것도 안보임
김동우 | 20240320 | IOS | 중 | 착성한 글 리스트 | 아이폰 8 | 웰빙도우가 쓴 정보처리기사2 마감버튼 안눌림
이미영 | 20240320 | iOS | 중 | 북마크 | 안드로이드 | 이미 신청한 스터디 다시 신청할 때 참여하기 화면까지 넘어간 후, '완료' 버튼을 누르면 이미 신청한 스터디라고 뜸 | 이미 신청한 스터디일 경우, 북마크의 '신청하기' 버튼을 눌렀을 때 이미 신청한 스터디라고 토스트 팝업이 뜰 수 있도록 수정 필요 (참여하기 화면 못 넘어가게)
이미영 | 20240320 | iOS | 중 | 스터디 상세-수정 | 아이폰 11 | 수정 사항이 없는 상태로 뒤로가기 클릭 시, 수정 취소 확인 팝업이 뜸 | 수정 사항이 없을 경우, 뒤로가기를 누르면 팝업 없이 바로 이동할 수 있도록 수정 필요
이미영 | 20240319 | iOS, 안드로이드 | 상 | 작성한 글 | 갤럭시 노트 8, 아이폰 11 | 건설환경공학의 Sample title이라는 스터디가 자동 생성되어있음, 누르면 앱이 종료 됨(안드) / 누르면 다른 글로 넘어가짐(iOS) | 내가 작성한 글만 생성되도록 수정 필요
이미영 | 20240407 | 안드로이드 | 상 | 홈-검색 | 갤럭시 노트 8 | 검색화면에서 검색 필드를 누르면, 앱이 종료됨 | 종료되지 않고 입력할 수 있도록 수정 필요
이미영 | 20240407 | 안드로이드 |  | 비회원-마이페이지 | 갤럭시 노트 8 | 상단 로그인/회원가입과 작성한글,참여한스터디,북마크 카드를 누르면 로그인 요청 팝업이 뜸 | 로그인 요청 팝업 없이 바로 로그인 화면으로 이동하도록 수정 필요 / 작성한글, 참여한스터디, 북마크 카드는 클릭이 안되도록 수정 필요 | 피그마 프로토타입 참고
이영재 | 20240602 | 안드로이드 | 상 | 댓글 | 갤럭시 S23 | 댓글이 10자 이상 입력되지 않습니다.
이영재 | 20240602 | 안드로이드 | 중 | 게시글 검색 | 갤럭시 S23 | 북마크 한 뒤 바로 스터디 전체 창으로 가면 북마크 적용이 안됩니다. | 인기 -> 전체로 돌아가면 되긴합니다